Российская Федерация

Иркутская область

Шелеховский район

Шаманское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30.05.2023 № 77

«О подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный план  Шаманского муниципального образования, в части населенного пункта Моты, Шелеховского район, Иркутской области»

В целях приведения Правил землепользования и застройки Шаманского муниципального образования в соответствие с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Шаманского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесения изменений в генеральный план Шаманского муниципального образования  Шелеховского муниципального района Иркутской области, в части населенного пункта Моты, Шелеховского район, Иркутской области (далее по тексту – генеральный план).

2. Утвердить:

2.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план, согласно приложения № 1.

2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план, согласно приложения № 2.

2.3. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в генеральный план, согласно приложения № 3.

3. Разработчика проекта внесения изменений в генеральный план определить на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

4. Финансирование работ осуществить за счет средств бюджета Шаманского муниципального образования.

5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

6. Разместить на официальном сайте Шаманского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admshamanka.ru

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шаманского

муниципального образования			                                                 В.Н. Романов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Шаманского сельского поселения
от  30.05.2023 № 77

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Шаманского муниципального образования

| Председатель Комиссии: |  |
| --- | --- |
| Романов Виталий Николаевич | Глава администрации Шаманского сельского поселения |
| Заместитель председателя Комиссии: |  |
| Сафонов Роман Георгиевич | Консультант администрации по правовым вопросам |
| Члены Комиссии: |  |
| Пузова Ольга Геннадьевна | Начальник финансового отдела |
| Сандакова Светлана Александровна | Ведущий специалист администрации |
| Трофимова Елена Анатольевна | Главный специалист администрации |

Состав Комиссии не является закрытым и может быть дополнен в случае необходимости.

Полномочия секретаря Комиссии выполняет любой член Комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций Председателем.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Шаманского сельского поселения
от  30.05.2023 № 77

ПОРЯДОК

проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Шаманского муниципального образования, в части населенного пункта Моты, Шелеховского района, Иркутской области

| № п./п. | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в генеральный план или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения. Разработка проекта о внесении изменений в генеральный план | 30 дней со дня поступления предложения о внесении изменений в генеральный план | Комиссия |
| 2. | Направление заключения главе администрации Шаманского сельского поселения | 30 дней со дня поступления предложения о внесении изменений в генеральный план | Комиссия |
| 3. | Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план или об отклонении предложения о внесении изменений с указанием причин отклонения и направление копии такого решения заявителям | В течение тридцати дней | Глава администрации Шаманского сельского поселения |
| 4. | Направление проекта о внесении изменений в генеральный план Шаманского муниципального образования, в части населенного пункта Моты, Шелеховского района, Иркутской области для принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту | 1 неделя | Комиссия |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план | Не позднее 10 дней со дня получения проекта | Глава Шаманского сельского поселения |
| 6. | Опубликование материалов по проекту о внесении изменений в генеральный план. Проведение публичных слушаний | Не менее 2 месяцев | Комиссия |
| 7. | Внесение изменений в проект о внесении изменений в генеральный план по результатам публичных слушаний | Срок определяется дополнительно, в зависимости от количества несоответствий | Комиссия |
| 8. | Представление проекта о внесении изменений в генеральный план главе Шаманского сельского поселения для направления в Думу Шаманского сельского поселения | Непосредственно после завершения публичных слушаний | Комиссия |
| 9. | Принятие решения главой Шаманского сельского поселения о направлении проекта о внесении изменений в генеральный план в Думу Шаманского сельского поселения или об отклонении проекта о внесении изменений и о направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления проекта | Глава Шаманского сельского поселения |
| 10. | Доработка проекта о внесении изменений в генеральный план и представление его главе Шаманского сельского поселения | Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректировки | Комиссия |
| 11. | Направление проекта о внесении изменений в генеральный план в Думу Шаманского сельского поселения на рассмотрение и утверждение | В течение 10 дней после представления проекта | Глава Шаманского сельского поселения |

Приложение № 3
к постановлению администрации
Шаманского сельского поселения
от  30.05.2023 № 77

ПОРЯДОК
направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Шаманского муниципального образования, в части населенного пункта Моты, Шелеховского района, Иркутской области

1. С момента опубликования решения главы администрации Шаманского сельского поселения о подготовке проекта о внесений изменений в генеральный план, в течение срока проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план, заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план (далее по тексту – Комиссия) предложения по подготовке проекта (далее по тексту – предложения).
2. Предложения могут быть направлены:

2.1. По почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Шаманского муниципального образования») по адресу: 666025, Иркутская область, Шелеховский район, с. Шаманка, ул. Советская, д. 11.

2.2. В устной форме по телефону: 8 (39550) 77528 – администрация Шаманского сельского поселения.

2.3. В форме электронного документа. Адрес электронной почты администрации Шаманского сельского поселения – http://admshamanka.ru. При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план, комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.